## 说明
说明： | 1、每人每月一个Excel文件，最小计量单位为小时。
2、每个单元格所填工时的明细工作量可用插入批注的方式（见例）。
3、以项目为根节点，如需变更或增加项目下的任务，应先与项目经理沟通。
4、每日下班前填写当天有效工时并更新到网易云协作上（可在线编辑或下载编辑）。
5、“项目工时统计表”的每周工时需自行在“任务分解工时表”的相应区域汇总求和（见例）。

## 请输入姓名
2015年9月项目任务统计
计量单位：人·时
项目工时统计表
工作量 项目 | 第1周工作量 |  | 第2周工作量 |  |  |  |  | 第3周工作量 |  |  |  |  | 第4周工作量 |  |  |  |  | 本月工作量 (人·时)
总计 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7
MY MOOC | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
江门终身学习网 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
河南社区教育公共服务平台 | 3.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.5
国开统计系统二期 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
浙江评审系统 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
实验云 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
其他项目/任务 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5
其他 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
本周工作总结
下周工作计划
任务分解工时表
项目 | 任务名称 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MY MOOC | 需求
页面
开发
测试
| 其他 | mymooc Bug修改 | 6: 2
江门终身学习网 | 需求
页面
开发
测试
其他
河南社区教育公共服务平台 | 需求
页面
| 开发 | 统计页面的开发 | 6: 3.5
测试
其他
国开统计系统二期 | 需求
页面
开发
测试
其他
浙江评审系统 | 需求
页面
开发
测试
| 其他 | Bug修改 | bar: 6
实验云 | 需求
页面
开发
测试
其他
需求
页面
开发
测试
其他
需求
页面
开发
测试
其他
其他项目/任务 | 信息化大赛 | 信息化大赛bug | 6: 0.5
请填写工单名称
请填写工单名称
请填写工单名称
请填写工单名称
其他 | 部门会议
Note on I29: user: mymooc 帮助中心页面 显示内容bug的修改，我的课程页面标题过长，会造成样式的错乱已经修改好了，117 阿里云服务器发版。
Note on I45: user: 学员统计页面已经完成80%，明天继续页面的开发。
Note on I69: user: 参赛队显示的bug，修改完成。
Note on I101: user: 修复浏览视频资料链接的问题。